## 研发成本估算
研发成本估算
序号 | 层次 | 模块类别 | 功能模块描述 | 功能模块细节 | 人天 | 核心角色分布 | 研发难度 | 功能备注 | 复用备注
1 | 决策层（云） | 行为监测 | 隐私场景跌倒/异常行为逻辑算法集成与报警 | 浴室/隐私场景的跌倒与异常行为监测（无摄像头） 1）浴室环境数据连续性：掉线自动补传；2）关键事件告警（跌倒/长静止+体征异常）触发<=1分钟；3）浴室场景试用验证（PPT“真防水”） | 50 | 算法/嵌入式/后端 | 高 | 毫米波雷达在浴室水汽、静态干扰下的误报率控制是业界难题
2 | 决策层（云） | 移动端 | 家属端App/小程序（iOS/Android）开发 | 家属端每日健康早报与透明化关爱（微信小程序） 1）日报按日自动生成与推送；2）家属可查看近7/30天趋势；3）支持护理备注；4）隐私授权与访问审计。 | 45 | 前端/UI/后端 | 中 | 主要是UI呈现与API对接，逻辑成熟
3 | 决策层（云） | 移动端 | 家属端App/小程序（iOS/Android）开发 | 家属端每日健康早报与透明化关爱（原生iOS） 1）日报按日自动生成与推送；2）家属可查看近7/30天趋势；3）支持护理备注；4）隐私授权与访问审计。 | 85 | 前端/UI/后端 | 中 | 主要是UI呈现与API对接，逻辑成熟，难度在于多端适配
4 | 决策层（云） | 移动端 | 家属端App/小程序（iOS/Android）开发 | 家属端每日健康早报与透明化关爱（原生android） 1）日报按日自动生成与推送；2）家属可查看近7/30天趋势；3）支持护理备注；4）隐私授权与访问审计。 | 68 | 前端/UI/后端 | 中 | 涉及安卓权限管理、消息推送（各手机厂商通道）的稳定性
5 | 决策层（云） | 云端 | 云端数据管理系统 | 1) 多源传感器数据统一存储与管理；2) 数据清洗、标准化处理；3) 数据安全与隐私保护机制；4) 数据备份与灾难恢复；5) 数据查询与分析接口 | 40 | 后端/数据库/运维 | 中 | 需要处理海量实时数据，确保系统高可用性和数据一致性
6 | 决策层（云） | 监控看板 | 夜间体征护士站大屏、康复长报表 | 夜间无打扰体征监护与预警（护士站大屏） 用设备+算法实时监测在床长者的心率/血压/血氧/睡眠等异常，分级预警与闭环处置。 能做到： 1）全院看板可视化：红/黄/绿状态；2）关键异常（如HR>120、BP>=180/110、SpO2<92%）触发告警<=1分钟；3）告警闭环工单（确认/处理/备注）可追溯。 | 25 | 前端 | 中 | 侧重前端高并发数据的实时刷新显示（WebSocket技术）
7 | 决策层（云） | 监控看板 | 夜间体征护士站大屏、康复长报表 | 康复训练量化：计步/卡路里曲线与康复报告 结合康复训练应用，采集康复训练数据，做到曲线展示、报告模板、目标设置与达成率。 1）日报/周报/月报自动生成；2）可导出曲线图与指标；3）目标与达成率计算；4）异常低活动提醒。 | 21 | 前端 | 中 | 属于常规统计报表，主要是前端图表组件封装
8 | 决策层（云） | 云对接 | API适配、数据采集、业务控制对接 | 传输层（网）和决策层(云)的对接：API接口适配对接 | 20 | 后端 | 低 | 标准接口对接工作和开发工作，常见的RESTful API开发，难度较低
9 | 决策层（云） | 云对接 | API适配、数据采集、业务控制对接 | 传输层（网）和决策层(云)的对接：API数据采集对接 | 20 | 后端 | 低 | 标准接口对接工作和开发工作，主要是高频数据的写入与分流处理
10 | 决策层（云） | 云对接 | API适配、数据采集、业务控制对接 | 传输层（网）和决策层(云)的对接：API业务控制对接 | 20 | 后端 | 低 | 标准接口对接工作和开发工作，逻辑较简单的接口封装
11 | 传输层（网） | 业务逻辑 | 数字黑匣子（断网缓存、数据回溯） | 临床级24h连续血压数值监测与个体化校准（血压算法自研？） 血压算法准确性、校准流程、异常阈值与报告。业务上筛查隐匿性高血压人群并纳入慢病管理 1）BP输出单位为mmHg；2）验证误差<5mmHg（或按AAMI/国标验证报告）；3）可识别夜间高危（反勺型）并告警；4）提供慢病管理报告模板。 | 30 | 后端/前端 | 中 | 逻辑判断较多（条件分支），属于标准后端逻辑开发
12 | 传输层（网） | 业务逻辑 | AI风险分级、工单看板、流程闭环 | AI风险分级引擎与电子工单闭环（红/黄/绿） 解决缺少风险分级规则与流程工具，导致依赖经验与人工沟通问题，通过大屏来看到数据，完成提前风险管理 1）红/黄/绿分级与列表；2）告警可生成工单并绑定责任人；3）工单SLA统计与导出；4）全流程审计日志。 | 25 | 后端/前端 | 中 | 难点在于本地存储与云端数据在恢复后的“对齐”与冲突处理
13 | 传输层（网） | 业务逻辑 | 数字黑匣子（断网缓存、数据回溯） | 数字黑匣子：断网缓存与事发前数据回溯（纠纷举证） 解决数字举证辅助问题，“黑匣子”式证据链问题在于数据分散或在个人设备；网络中断造成缺失；没有统一的审计与导出机制。 通过戒指完成功能： 1）网关/端侧离线缓存>=3天；2）补传成功率>=95%；3）支持按床位+时间范围导出PDF/Excel报告；4）导出含数据来源与时间戳。 | 22 | 后端/前端 | 中 | 涉及多传感器数据融合，定位精度受环境干扰影响较大
14 | 传输层（网） | 业务逻辑 | 秒级温感/感染风险筛查、院内定位 | 秒级体温/感染风险筛查与全院异常定位 现状：人工测温流程重；缺乏持续监测与自动汇总。 解决院感控制需要高频、低成本、自动化的监测机制。 开发功能解决：1）异常体温阈值可配置；2）全院“发热名单”可筛选导出；3）告警到达<=1分钟；4）处置记录可追溯。 | 21 | 后端/前端 | 中 | 涉及多传感器数据融合，定位精度受环境干扰影响较大
15 | 传输层（网） | 设备管理 | 设备生命周期管理、蓝牙网关管理工具 | 管理设备应用：满足14天续航/电量管理/批量充电与佩戴依从性 省心运维，提前识别蓝牙设备，做到管理设备： 1）电量可视化与低电告警；2）续航达到10-14天（按实际测试标准）；3）佩戴率（有效采集时长/日）报表；4）资产绑定/更换流程。 | 24 | 嵌入式/后端 | 中 | 包含OTA升级、离线报警等逻辑，涉及App与硬件的蓝牙近场配置（Config）和信号场强估算
16 | 传输层（网） | 设备管理 | 设备生命周期管理、蓝牙网关管理工具 | 去手机化蓝牙物联专网与设备管理（全覆盖/离线可用） 覆盖规划、离线策略、上传良率、运维告警、批量开通与绑定。保证和保障大规模部署交付；案例中数据上传良率可稳定在95% 能做到：1）网关覆盖规划工具/指引；2）离线缓存>=3天；3）数据上传良率>=95%；4）设备在线率、电量、固件版本可视化与告警。 | 25 | 嵌入式/后端 | 中 | 包含OTA升级、离线报警等逻辑，涉及App与硬件的蓝牙近场配置（Config）和信号场强估算
17 | 传输层（网） | 蓝牙组网 | 硬件设计生产、内置管理、网关覆盖逻辑 | 全域蓝牙物联专网(loT Net)搭建：蓝牙物联硬件设备的设计和生产（包括硬件原料采购和新制作电路板） | 35 | 硬件/嵌入式 | 高 | 涉及PCB设计、蓝牙Mesh/组网稳定性调试，硬件涉及射频信号调试、天线匹配、工业级结构设计
18 | 传输层（网） | 蓝牙组网 | 硬件设计生产、内置管理、网关覆盖逻辑 | 全域蓝牙物联专网(loT Net)搭建：蓝牙物联硬件设备的内置管理系统 | 30 | 硬件/嵌入式 | 高 | 涉及PCB设计、蓝牙Mesh/组网稳定性调试，嵌入式开发，涉及资源有限情况下的内存管理与任务调度
19 | 传输层（网） | 蓝牙组网 | 硬件设计生产、内置管理、网关覆盖逻辑 | 全域蓝牙物联专网(loT Net)搭建：断网保存数据，多大的数据量 | 32 | 硬件/嵌入式 | 中 | 涉及PCB设计、蓝牙Mesh/组网稳定性调试，硬件本地Flash存储的管理及循环覆盖机制
20 | 传输层（网） | 蓝牙组网 | 硬件设计生产、内置管理、网关覆盖逻辑 | 全域蓝牙物联专网(loT Net)搭建：蓝牙网关覆盖区域，区域分区管理，蓝牙设备自动连接该分区 | 28 | 硬件/嵌入式 | 高 | 涉及PCB设计、蓝牙Mesh/组网稳定性调试，蓝牙Mesh或多连接协议下，处理漫游切换与信号碰撞的复杂逻辑
21 | 感知层（端） | 通讯层 | 协议适配封装（感知到传输层 | 感知层（端）到传输层（网）的对接：协议适配对接 | 15 | 嵌入式/后端 | 中 | 统一私有协议与标准协议转换，难点在于异构协议的统一转换（如Modbus/MQTT/私有蓝牙）
22 | 感知层（端） | 通讯层 | 数据采集对接 | 感知层（端）到传输层（网）的对接：数据采集对接 | 15 | 嵌入式/后端 | 中 | 统一私有协议与标准协议转换，标准的流式数据处理。
23 | 感知层（端） | 通讯层 | 控制指令传递（端到端） | 感知层（端）到传输层（网）的对接：控制指令对接 | 15 | 嵌入式/后端 | 中 | 统一私有协议与标准协议转换，需要保证控制指令的幂等性、响应时间及链路稳定性
24 | 感知层（端） | 核心算法 | 睡眠OSA筛查、临床级血压校准算法 | 睡眠分期与睡眠呼吸暂停（OSA）无感筛查 解决缺少连续SpO2与睡眠结构数据/人工观察不可靠。通过指标计算、阈值分层、报告输出与随访闭环 1）SpO2与睡眠分期展示；2）ODI自动计算与分层；3）筛查准确率/一致性按验证数据输出（PPT提到OSA筛查准确率83.56%）；4）可导出报告。 | 70 | 算法/后端 | 高 | 需要处理大量原始体征数据，进行特征提取，且需对标临床标准
25 | 感知层（端） | 核心算法 | 临床级24h连续血压校准算法 | 睡眠分期与睡眠呼吸暂停（OSA）无感筛查 解决缺少连续SpO2与睡眠结构数据/人工观察不可靠。通过指标计算、阈值分层、报告输出与随访闭环 1）SpO2与睡眠分期展示；2）ODI自动计算与分层；3）筛查准确率/一致性按验证数据输出（PPT提到OSA筛查准确率83.56%）；4）可导出报告。 | 80 | 算法/后端 | 极高 | 无创连续血压估算是全球难题，对标AAMI标准涉及复杂的特征校准模型
861

## 风险评估点
整体分析和论证，交付的风险
外包主动健康成本，交付时间，组合资源，哪些是必做的，哪些能整合整理（复用）
风险点 | 风险范围 | 备注
交付风险 | 交付时间，交付资源 | 平台复用
外包成本 | 自研和外包的比对
整体分析 | 风险